## Sheet1
Người thực hiện | Chức năng | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian
Sĩ | Tạo bảng dữ liệu cho phòng ban | 27/4/2016 | 28/4/2016 | 1 ngày
Tạo dữ liệu mẫu
| Thiết kế giao diện | 28/4/2016 | 29/4/2016 | 1 ngày
| Làm chức năng CRUD | 4/5/2016 | 6/5/2016 | 2 ngày
| Làm chức năng thống kê | 6/5/2016 | 9/5/2016 | 2 ngày
| Tạo bảng và dữ liệu mẫu cho vai trò | 9/5/2016 | 10/5/2016 | 1 ngày
| Làm chức năng CRUD | 10/5/2016 | 11/5/2016 | 1 ngày
| Thiết kế giao diện | 11/5/2016 | 12/5/2016 | 0,5 ngày
| Làm chức năng thống kê |  |  | 0,5 ngày
| Tạo bảng và dữ liệu mẫu cho thể loại, chức vụ | 12/5/2016 | 13/5/2016 | 1 ngày
| Làm chức năng CRUD | 13/5/2016 | 16/5/2016 | 2 ngày
| Thiết kế giao diện | 16/5/2016 | 17/5/2015 | 0,5 ngày
| Làm chức năng thống kê |  |  | 0,5 ngày
| Fix bug và test | 17/5/2016 | 19/5/2016 | 3 ngày
Cường | Tao bảng và dữ liệu mẫu cho admin, user | 27/4/2016 | 28/4/2016 | 1 ngày
| Thiết kế giao diện | 28/4/2016 | 29/4/2016 | 1 ngày
| Làm chức năng CRUD | 4/5/2016 | 6/5/2016 | 2 ngày
| Làm chức năng thống kê | 6/5/2016 | 9/5/2016 | 2 ngày
| Tạo bảng cho hồ sơ cá nhân | 9/5/2016 | 10/5/2016 | 1 ngày
| Tạo dữ liệu mẫu | 10/5/2016 | 11/5/2016 | 1 ngày
| Thiết kế giao diện | 11/5/2016 | 12/5/2016 | 1,5 ngày
| Làm chức năng CRUD | 12/5/2016 | 14/5/2016 | 1,5 ngày
| Làm chức năng thống kế, quản lý hồ sơ cá nhân của nhân viên | 14/5/2016 | 17/5/2016 | 2 ngày
| Fix bug và test | 17/5/2016 | 19/5/2016 | 3 ngày
Dũng | Tạo bảng và dữ liệu mẫu cho quản lý dự án | 27/4/2016 | 28/4/2016 | 1 ngày
| Thiết kế giao diện | 28/4/2016 | 29/4/2016 | 1 ngày
| Làm chức năng CRUD | 4/5/2016 | 7/5/2016 | 3 ngày
| Làm chức năng thống kê, quản lý | 7/5/2016 | 10/5/2016 | 2 ngày
| Tạo bảng và dữ liệu mẫu cho quản lý công việc | 10/5/2016 | 11/5/2016 | 1 ngày
| Thiết kế giao diện | 11/5/2016 | 12/5/2016 | 1 ngày
| Làm chức năng CRUD | 12/5/2016 | 14/5/2016 | 2 ngày
| Làm chức năng thống kê, quản lý công việc | 14/5/2016 | 17/5/2016 | 2 ngày
| Fix bug và test | 17/5/2016 | 19/5/2016 | 3 ngày
Dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 27/4 và kết thúc vào ngày 19/5/2016. Thời gian hoàn thành dự án là 16 ngày làm việc, trong thời gian làm dự án, nếu phía kinh doanh có order mới thì sẽ đẩy Dũng sang làm các order đấy trước xong quay lại làm tiếp tục dự án, thời gian hoàn thành việc của Dũng vẫn đúng deadline(nếu order của bên kinh doanh có thể sửa và hoàn thành trong 1 ngày)